## Plan
KURUM ADI |  | MERSİN-MEZİTLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI | [31 empty] | DOKÜMAN TARİHİ | [9 empty] | 2018-12-28
[35 empty] | DEĞİŞİKLİK NO | [9 empty] | 0
SGK SİCİL NO |  |  | 2019 YILLIK ÇALIŞMA PLANI | [31 empty] | DEĞİŞİKLİK TARİHİ | [9 empty] | --
HAZIRLAYAN |  | İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI |  | İŞYERİ HEKİMİ | [11 empty] | ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ | [24 empty] | İŞVEREN VEKİLİ
[16 empty] | Çalışan Baş Temsilcisi | [11 empty] | Baş Temsilci Yedeği | [12 empty] | İnsan Kaynaklarından Sorumlu Şube Müdürü
[16 empty] | Çalışan Temsilcisi | [11 empty] | Çalışan Temsilcisi
SIRA NO | İLGİLİ MEVZUAT | PERİYODİK FAALİYETLER | A Y L A R
|  |  | ARALIK |  |  |  | OCAK |  |  |  | ŞUBAT |  |  |  | MART |  |  |  | NİSAN |  |  |  | MAYIS |  |  |  | HAZİRAN |  |  |  |  | TEMMUZ |  |  |  | AĞUSTOS |  |  |  | EYLÜL |  |  |  |  | EKİM |  |  |  | KASIM
1 | İş Sağlığı ve Güvenlği Hizmetleri Yönetmeliği | İSG Karar Defteri ile İş Güvenliği Tespit ve Öneri Defteri Alınması, Notere Onaylatılması ve de Saklanması |  |  |  | X | [13 empty] | x
|  | İSG ile ilgili hedef ve programların belirlenmesi. Programlar düzenli aralıklarla gözden geçirilmeli ve gerektiğinde yeniden düzenlenmelidir. |  |  |  | X | [7 empty] | x | [11 empty] | x | [12 empty] | x | [13 empty] | x
2 | İş Sağ.ve Güv.Kurul. Hak. Yön | Yıllık Çalışma Planı Düzenlenmesi |  |  |  | x
3 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ | Çalışan Temsilcisi seçimi ve yedeğinin seçimi. |  |  | X
| ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNİN NİTELİKLERİ VE | Çalışan Temsilcisi eğitimi (yeni temsilci seçilirse) |  |  |  | x | [9 empty] | x
SEÇİLME USULVE ESASLARINA DAİR YÖN
4 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ | Risk Ekibinin oluşturulması | [5 empty] | x
|  | Risk Ekibinin Eğitimi | [5 empty] | x | [28 empty] | x
|  | Risk analizi yapılması ve tehlikelerin tespiti.Tehlikeler ile ilgili DÖF lerin hazırlanması değerlendirilmesi yapılması. | [8 empty] | x | [28 empty] | x
|  | Risk Değerlendirme Raporunun hazırlanması/revizyonu | [16 empty] | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x
5 | 6331 nolu Kanun | Planlı saha Denetimi İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği gözetimlerininin / denetimlerinin yapılması - Çalışanların kişisel koruyucu teçhizat kullanması - Uyarı levha ve işaretleri - Elektrik tehlikeleri - Depolama istifleme kurallarına uyum - Çalışma alanındaki insanları İşgüvenliği açısından kontrol etmek - İş güvenliği açısından makinelerinin çalışmasının denetlenmesi, periyodik kontrol. - Çalışma alanındaki araç ve insan trafiği | [11 empty] | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x
6 | İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖN. | Kontrole Tabi Ekipmanların Belirlenmesi ve Raporlanması | [13 empty] | x
|  | Ekipman Kontrol Planın hazırlanması ve Uygulanması | [15 empty] | x
|  | Yangın ve acil durum uyarı ikaz sirenlerinin, yangın algılama ve ihbar sistemlerinin, duman dedektörlerinin, gaz dedektörlerinin ve selenoid vanalarının, makina acil durdurma butonlarının, swicthlerin, vb. periyodik kontrolleri | [15 empty] | x
|  | Yangın Ekipmanlarının Kontrolü |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X
7 | İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖN | Acil Durum Eylem planının Hazırlanması/Revizyonu | [7 empty] | X
|  | Acil Durum Ekiplerinin belirlenmesi | [7 empty] | X
|  | Acil Durum Ekiplerinin Eğitimi | [8 empty] | X
|  | Yangın Eğitiminin verilmesi | [11 empty] | X
|  | Acil Durum Tatbikatlarının planlanması ve yapılması | [11 empty] | X | X
8 | KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞANLARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HK.YÖN. | Kimyasal Malzemelerin belirlenmesi ve MSDS lerin temin Edilmesi | [38 empty] | x
|  | Kimyasal Malzemelerin Risk Değerlendirmesi Yapılması | [12 empty] | X | [32 empty] | x
|  | Kimyasal Malzemelerle çalışma Eğitimi verilmesi | [45 empty] | x
9 | KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERİNDE KULLANILMASI HK.YÖN. | KKD Risk Tablolarının oluşturulması | [45 empty] | x
x
10 | SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖN. | Sağlık ve Güvenlik İşaretlerinin Belirlenmesi | [21 empty] | x
|  | SGİ lerinin kontrolü | [15 empty] | x | [7 empty] | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x
11 | Ortam Ölçümleri | Ortam Ölçüm Parametrelerinin belirlenmesi | [26 empty] | x
|  | Gürültü Ölçümleri (Ortam-Kişisel) | [11 empty] | X
|  | Termal Konfor-Aydınlatma ölçümleri | [15 empty] | x
Ortam Ölçümleri(Gaz - Toz - Buhar)
12 | Sağlık Kontrolleri | İşe Giriş Muayenesi |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Periyodik Muayene | [49 empty] | x | x
|  | Özel Politika gerektiren Çalışanların muayenesi | [26 empty] | x | [14 empty] | x
|  | Rapor alan personelin işe dönüş muayenesi ve listelenmesi | [15 empty] | x | [7 empty] | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x
|  | Ecza Dolaplarının kontrolü | [13 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
13
13 | İç Yönerge | İç Yönergenin Hazırlanması- revizyonu | [18 empty] | x
14 |  | Elektrikli cihaz ve ekipmanlarının periyodik kontrolleri | [31 empty] | x
|  | Elektrik Tes. Topraklama ve Paratoner periyodik kontrolleri | [31 empty] | x
15 | ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HK.YÖN. | Genel İş Güvenliği Eğitimi Verilmesi ve Eğitim Kayıtlarının Tutulduğunun Kontrolü - Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları - İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler - İş ekipmanlarının güvenli kullanımı - Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları (Yasal Mevzuat) - İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma - Kişisel koruyucu donanım - ekipman ve alet kullanımı - Ekranlı ekipmanlarla çalışmada güvenlik - Emniyet renkleri ve uyarı işaretleri - Temizlik - tertip ve düzen eğitimi - Termal konfor şartları - Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri - Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler - Yüksekte çalışma, kapalı alanda çalışma, sıcak iş yapım - Ergonomi - İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri sonunda çalışanlara eğitim katılım belgelerinin düzenlenmesi - Gürültü | [14 empty] | x | x |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [12 empty] | x | x | x | [5 empty] | x | x
|  | İş Güvenliği Oryantasyon Eğitimi Verilmesi ve Eğitim Kayıtlarının Tutulduğunun Kontrolü - İşe yeni girenlere ve stajerlere başlanmadan önce, - Çalışma yeri veya iş değişikliğinde, - İş ekipmanlarının değişmesi halinde, - Yeni teknoloji uygulanması halinde, - Eğitim, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere göre - Sahada çalışacak olaran tedarikçi/taşeronlara | [12 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
16 | 6331 nolu Kanun | Ramak kala, ilk yardım uygulanan kazaların, iş günü kayıpklı kaydının tutulması, analizlerinin yapılıp önlem alınması ve yıl sonunda istatistiklerinin yapılması | [15 empty] | x | [7 empty] | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x
|  | İş kazalarının kaydının tutulması, bildirimi ve istatistiklerinin yapılması | [15 empty] | x | [7 empty] | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x
17 | Umumi Hıfsısıhha Kanunu Mad. 126-127 | Su sebillerinin kontrolü | [17 empty] | x | [20 empty] | x
|  | İçme suyu kotrolleri analizleri (fiziksel, kimyasal, biyolojik) | [17 empty] | x | [20 empty] | x
|  | Havalandırma sistemlerinin periyodik bakımı | [17 empty] | x | [20 empty] | x
18 | ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖN | Elle Yapılan Çalışmaların Denetlenmesi ve Düzenlenmesi ve Önerilerin verilmesi ( elle taşıma arabası bulundurulmalı) | [15 empty] | x | [7 empty] | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x
19 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖN. | 2019 Yıl sonu değerlendirme raporunun hazırlanması | [50 empty] | x
| Hazırlayan | [21 empty] | Onaylayan
| İş Güvenliği Uzmanı |  |  | İşyeri Hekimi | [7 empty] | Çalışan Baş Temsilcisi | [10 empty] | İşveren Vekili | [16 empty] | İşveren
| GÖREVLENDİRİLMEDİ |  |  | GÖREVLENDİRİLMEDİ